## Hoja1
Portfolio Web
Secciones (Requerimientos) | Tiempo estimado (Hs) | Prioridad (Sprint) | Nivel (Dificultad)
Home | 8 | 1 | Medio
Datos sobre mí | 7 | 1 | Bajo
Proyectos realizados | 12 | 2 | Alto
Contacto | 3 | 1 | Bajo
Tiempo total del proyecto | 30
Cantidad de Sprints | 2
Tiempo de c/Sprint | 15
Datos a tener en cuenta:
-Se llevara a cabo un 20% del tiempo estimado de cada requerimiento para su testeo
-Se priorizaran las tareas de menor dificultad en busca de ahorrar el tiempo disponible en cada sprint